## Primary_version
Resource | Operations
Users
Offer
Comments
Register
Login
Logout
Edit Account
Delete Account
Rate craftman profile
Search craftsmen/by category
Sort craftmen/by rating/by date registered
Add offer
Edit offer
Delete offer
Get my offers
Get all offers
Filter offers/by date added/
Add comment
Edit comment

## WorkLeft
№ | Job Left | Is done?
1 | Да се добави да може да се трие коментар и проверка при триене на коментар дали човека е собственик на коментара | TRUE
2 | Да се направи заявка за показване на всички подкоментари към коментар | TRUE
3 | Да се проверят Postman body-тата дали отговарят на промените | TRUE
4 | Проверка при кандидатстване за обява, дали обява е затворена | TRUE
5 | Да се прегледат и преработят DTO-тата на Offer | In Process
6 | Да се добавят валидации за логнат user или owner при новите методи за кандидатстване към обява | TRUE
7 | Останалите статистики от action plan таблицата | In Process
8 | Изпробване на всички Postman заявки | In Process
9 | Изготвяне на Postman план за представяне във вторник | On Monday
10 | Презентация | In Process
11 | CronJob, който да върти през определено време и да проверява за обяви с изтекъл срок | TRUE | TO BE CHECK
12 | Преглеждане отново на кода и рефактор | Tuesday
13 | Unit tests/send verification email, при евентуално останало време
14 | Индекси където търсим по колона различна от ID-то | TRUE
15 | При добавяне на обява да се преработи да се сетва duration-a | TRUE
16 | Да се добави logout-ване при определена неактивност | TRUE
17 | Да се преименува ExceptionController на AbstractController | TRUE
18 | Валидация на username - от 4 до 20 символа | TRUE
19 | Да се добави postman за триене на коментар
20 | Да се добави login при смяна на паролата

## Modified_Action_Plan
Resourse | Request_Type
| Get | Post | Put | Delete
User | getById | Register | EditAccount | deleteById | T
| getCraftsmanByCategory | Login |  | deleteCraftsmanCategory
| getAllUsers | uploadPhoto
| getAllCraftsmans | Logout |  |  | T
| getCraftsmanByCity | addCraftsmanCategory
Comment | getAllCommentByOwnerID | addComment | editComment | -
getCommentById
Rate | getAverageRate | rateCraftsman | editRate | unrateCraftsman | T
Offer | findById | postOffer | editOffer | deleteOffer
getAllOffers
| getAllOffersForUser |  |  |  | HK
| getAllByCity |  |  |  | HK
| getAllByCategory |  |  |  | HK
Category | getAllCategories | addCategory | editCategory | deleteCategory